## 估算表
功能 | 界面 |  |  | 逻辑
| 难 | 中 | 易 | 难 | 中 | 易
模块一
功能1.1 |  |  | 0.5 |  | 1
功能1.2 |  | 1 |  |  | 1
功能1.3 | 2 |  |  |  |  | 1
模块二
功能2.1 |  |  | 0.5 |  | 1
功能2.2 |  | 1 |  |  | 1
功能2.3 | 100 |  |  |  |  | 1
合计 | 102 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2
系数 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1
合计(人天) | 510 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2
开发人月数 | 3.2812 | 人月
| 人月数 | 占比
管理 | 1 | 10%
开发功能 | 3 | 30% | 经验范围 | 28%~35%
修改缺陷 | 3 | 30%
测试 | 3 | 30%
缓冲系数 |  | 20% | 经验范围 | 20%~28%
总计 | 12 | 人月