## 缺陷燃尽图
迭代 | 结束日期 | 计划 |  |  |  |  | 实际
|  | 总数 | 新增 | 进行中 | 关闭 | 未关闭 | 总数 | 新增 | 进行中 | 关闭 | 未关闭
1 | 2025-01-01 | 0 | 20 | 10 | 8 | 12 | 0 | 20 | 10 | 8 | 12
2 | 2025-01-15 | 20 | 21 | 10 | 10 | 23 | 20 | 21 | 10 | 8 | 25
3 | 2025-01-29 | 41 | 22 | 10 | 10 | 35 | 41 | 25 | 10 | 6 | 44
4 | 2025-02-12 | 63 | 23 | 10 | 10 | 48 | 66 | 22 | 10 | 9 | 57
5 | 2025-02-26 | 86 | 24 | 10 | 20 | 52 | 88 | 30 | 10 | 14 | 73
6 | 2025-03-12 | 110 | 25 | 20 | 20 | 57 | 118 | 32 | 20 | 18 | 87
7 | 2025-03-26 | 135 | 26 | 21 | 40 | 43 | 150 | 32 | 21 | 45 | 74
8 | 2025-04-09 | 161 | 27 | 22 | 40 | 30 | 182 | 35 | 22 | 37 | 72
9 | 2025-04-23 | 188 | 28 | 23 | 40 | 18 | 217 | 35 | 23 | 36 | 71
10 | 2025-05-07 | 216 | 29 | 24 | 40 | 7 | 252 | 24 | 24 | 43 | 52
11 | 2025-05-21 | 245 | 30 | 25 | 30 | 7 | 276 | 18 | 25 | 40 | 30
12 | 2025-06-04 | 275 | 31 | 26 | 30 | 8 | 294 | 12 | 26 | 38 | 4
Formulas:
结束日期 = [结束日期, row above]+14